## Página1
Data | Atividades | Responável | Dependência | EAP
2017-09-08 | 1) Fundamentação do Feedback | Daniel, Bleno | []
| 2) Atualização da Documentação | Daniel, Bleno | [] |  | Serviço de Produtos
2017-09-15 | 3) Implementação do Banco de Dados | Gustavo | [1,2]
| 4) Preparação de ambiente | Grupo | [1,2] | A) Documentação | B) Montagem de Ambiente | C) Implementação | D) Configuralçao do Servidor
| 5) Diagrama de classe | Elvis | [1,2] | 1) Documento de Requisitos | 1) Definição das Ferramentas | 1) Modelo de Dados | 1) Configurar o ambiente B) no servidor
| 6) Documentação da Api do Serviço | Grupo | [1,2] | 2) Documento de Casos de Uso | 2) Instação do Java | 2) Validação de Dados | 2) Subir o serviço de modo acessível
2017-09-22 | 7) Modelo de Dados | Bleno | [5] | 3) Modelagem do Banco de Dados | 3) Instalação do framework Spring | 3) Criação e logica dos Serviços http | 3) Testes e Correções
| 8) Validação de Dados | Daniel, Elvis | [7] | 4) Protótipo de interface | 4) Instalação do MySql | 4) Permissões dos Usuários
| 9) Criação e logica dos Serviços http | Lucas, Bleno, Gustavo | [7,8] | 5) Diagrama de Classes |  | 5) Tratamento de erros
| 10) Tratamento de erros | Elvis | [] | 6) Documentação da Api |  | 6) Interface Gráfica
| 11) Testes e Correções iniciais | Grupo | [9] |  |  | 7) Teste e Correções
2017-09-29 | 12) Interface Gráfica Completa | Grupo | [9]
| 13) Permissões dos Usuários | Lucas | [12]
| 14) Subir o serviço de modo acessível | Gustavo, Elvis | [13]
| 15) Testes e correções no servidor | Grupo | [14]
2017-10-01 | Correções | Grupo
Entrega